| 论文题目 | 基于KAN的可解释净负荷预测：自回归捷径竞争机制与结构化分解方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 202205571030 |  | 姓 名 |  | 戚康锐 |
| 班 级 | 22级人工智能2班 |  | 指导教师 |  | 刘潇 |
| 工作进度和存在的问题： 一、当前工作的进展 本课题围绕"基于KAN的可解释净负荷预测"展开研究，采用四幕式递进实验框架，系统研究了KAN符号提取中物理变量被剪除的原因与解决方案。截至中期检查，主体研究工作已基本完成，具体进展如下： 1. 数据管线与特征工程已完成。基于ARPA-E PERFORM公开数据集，选取ERCOT区域2018年全年5分钟采样数据，构建了包含26维输入特征的完整预处理管线。特征体系涵盖周期编码（6维）、太阳几何（3维）、气象物理（10维，含风速立方、轮毂风速估计、温度修正辐照度等物理代理变量）和多尺度自回归滞后（9维）四大类。数据采用70/15/15三段式时序划分，段间设置48步防泄漏缓冲区，并以Z-score标准化处理。 2. KAN教师-符号提取管线已完成（第一幕：基线建立）。实现了预热（200步）→ 稀疏化训练（800步，L1+熵正则化）→ 结构化剪枝（9组候选阈值网格搜索）→ 精细化训练（200步）的四阶段训练流程。在当前标准对齐的主实验设置（Δnet_load_h6差分目标）下，KAN教师模型skill score达到0.453，显著优于参数对齐MLP基线（0.430，排列检验p=0.0005）和PySR符号回归（0.076），验证了KAN作为符号提取起点的预测有效性。 3. 公式坍缩现象已系统记录（第二幕：问题发现）。在直接净负荷目标上，以3×3网格搜索（3种候选函数库×3种R²阈值），全部9种符号配置均坍缩为仅含负荷滞后项的极简公式（代表性公式：ŷ ≈ 0.0007×load - 3.0）。定量诊断显示VER(any_physical)=0/9，即没有任何气象物理变量进入最终符号公式。同时提出了变量进入率（VER）、公式出现率（FAR）、迁移间隙比（TGR）等可辨识性诊断指标体系，使符号可辨识性从定性描述转化为可度量判据。 4. 可辨识性消融分析已完成。通过focused teacher与component teacher式的定向实验，验证了气象物理量具有内在可辨识性：太阳辐照（GHI）在meteo_only配置下VER=3/3，构成稳定正例；风速可辨识性随预测时域呈非单调变化（h=6和h=144时存活，h=72和h=576时被剪除），作为边界案例而非"训练失败"。这些结果排除了"整个链路全面失效"的解释。 5. S2自回归阻断干预实验已完成（第三幕：机制检验）。设计了控制变量的阻断/非阻断对比实验，每组5个随机种子。Case 3（聚焦风电任务）：ΔVER=+0.60（95% CI=[0.20, 1.00]），阻断后RMSE反而降低（1047.0 vs 1362.6），表明自回归滞后在聚焦任务中可能引入噪声。Case 4（直接净负荷任务）：ΔVER=+0.80（95% CI=[0.40, 1.00]），阻断后5个种子中有4个出现物理变量活跃边，其中3个种子全部9类气象物理变量均出现。两个Case的置信区间下界均大于零，满足预注册的成功/强成功判定标准，为"自回归捷径竞争——而非变量无关性——是物理变量被剪除的主要机制"提供了干预性支持。 6. S3结构化分解方案已完成（第四幕：建设性方案）。将净负荷拆分为负荷、风电、光伏三个子任务，各子任务使用与其物理本质对应的特征子集训练独立KAN教师并提取符号公式。组合预测器RMSE=1407.35（skill=0.456），与直接KAN教师持平（RMSE=1413.51），同时三个子任务FAR均为3/3，实现了精度与局部可解释性的统一。当前产物形态为三条局部物理公式与一个结构化组合预测器。 7. 论文撰写已基本完成。毕业论文LaTeX版本共七章（绪论、文献综述、数据与问题定义、方法、实验与结果、讨论、结论与后续工作），主体内容已完稿，正在进行最终排版和图表完善。 二、存在的问题 1. S3结果尚需收口。当前S3产物为三条局部公式加结构化组合预测器，尚未完成显式总公式合成（F_net = F_load - F_wind - F_solar）及test集逐点复算，因此还不能将其表述为"最终净负荷闭式总公式"。 2. 实验种子数量有限。当前使用5个随机种子，统计功效有限，置信区间较宽（如Case 3 CI宽度为0.80），更多种子可收窄估计。 3. 单一数据集局限性。全部实验基于ERCOT区域数据，自回归捷径竞争机制的跨区域泛化性有待验证。 4. 数据管线存在轻微信息泄漏。线性插值在训练/验证/测试划分之前执行，构成非变量特异性的轻微泄漏，不影响变量间相对可辨识性差异的比较，但对机制结论的绝对推断力构成边界。 5. 风速可辨识性的非单调变化机制尚未完全解释，需要在讨论部分进一步分析。 三、后期工作及计划 1. 完成S3总公式收口：扩展组合流程，显式构造F_net = F_load - F_wind - F_solar的SymPy/LaTeX公式，对test集逐点复算，落盘组合公式及对应评估指标。 2. 完善论文图表与排版：补充系统流程图、精度对比可视化、阻断效果示意图等关键图表，按学校模板要求完成最终排版。 3. 准备答辩材料：制作中期汇报及最终答辩演示文稿，梳理研究叙事线（问题识别→机制验证→结构化修复）。 4. 如时间允许，探索在KAN训练中引入物理约束或更丰富的符号基元，以进一步降低局部公式的迁移间隙和复杂度。 |  |  |  |  |  |
| 学生签名 |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| 指导教师评语： 对学生的态度、主动接受指导情况、已完成的工作进行表述，并给出建议，字数不少于100字。 |  |  |  |  |  |
| 指导教师签名 |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| 指导小组评语： 该生针对某某问题已完成了哪些工作，结合答辩情况，通过中期检查。 |  |  |  |  |  |
| 组长签名 |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |